## テンプレート
■〇〇プロジェクトＷＢＳ | [192 empty] | ,
| 実施項目 |  | 実施事項メモ | 担当者 | 状況 （完了/実施中） | 予定 |  | 実績 |  | 2022年4月 | [29 empty] | ５月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | ,
[6 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ,
[10 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ,
| 大日程・マイルストーン | [191 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, | , | , | , | , |  | , | , | , | , | [183 empty] | , | bar: 2022年4月 1 金 to 9月 30 金
〇〇
○○
〇〇
本日
○○
〇〇

## サンプル）開発PJ
■〇〇システム開発プロジェクトＷＢＳ | [194 empty] | ,
| 実施項目 |  |  |  | 実施事項メモ | 担当者 | 状況 （完了/実施中） | 予定 |  | 実績 |  | 2022年4月 | [29 empty] | ５月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | ,
[8 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ,
[12 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ,
| 大日程・マイルストーン | [193 empty] | ,
,
,
,
| 開発準備 | [193 empty] | ,
|  | システム化計画 | [192 empty] | ,
|  | 1 | 各メンバーの課題抽出 |  | 部内メンバーから現在抱えている課題や改善案を募る。 | 佐藤 | 完了 | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | [183 empty] | , | bar: 2022年4月 1 金; 2022年4月 4 月 to 2022年4月 8 金
|  | 2 | システムイメージ案検討 |  | 開発するシステムのイメージを検討する。 | 山田 | 実施中 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | 2023-04-11 | [184 empty] | , | bar: 2022年4月 11 月 to 2022年4月 15 金
|  | 3 | メンバー合意 |  | 部内メンバーとシステムイメージを合意する。 | 山田 |  | 2023-04-15 | 2023-04-15 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 15 金
|  | 社内説明・決裁 | [192 empty] | ,
|  | 1 | 決裁資料作成 |  | 社内説明用の決裁資料を作成する。 | 鈴木 | 未着手 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 11 月 to 2022年4月 15 金
|  | 2 | 部長説明 |  | 部長に説明し、合意を得る。 | 山田 |  | 2023-04-19 | 2023-04-19 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 19 火
|  | 3 | 社長説明 |  | 社長に説明し、合意を得る。 | 山田 |  | 2023-04-22 | 2023-04-22 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 22 金
|  | ベンダー選定 | [192 empty] | ,
|  | 1 | RFP（提案依頼書）作成 |  | ベンダーへのRFPを作成する。 | 鈴木 |  | 2023-04-18 | 2023-04-21 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 18 月 to 2022年4月 21 木
|  | 2 | 〇〇社にRFP発送 | [191 empty] | , | bar: 2022年4月 22 金
|  | 3 | △△社にRFP発送 |  | △△社にRFPを発送する。 | 鈴木 |  | 2023-04-22 | 2023-04-22 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 22 金
|  | 4 | □□社にRFP発送 |  | □□社にRFPを発送する。 | 鈴木 |  | 2023-04-22 | 2023-04-22 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 22 金
|  | 5 | 各社提案内容確認 |  | ベンダー各社の提案内容を確認する。 | 全員 |  | 2023-04-25 | 2023-04-27 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 25 月 to 2022年4月 27 水
|  | 6 | ベンダー決定 |  | 開発ベンダーを決定する。 | 山田 |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | [185 empty] | , | bar: 2022年4月 28 木
,
,
,
,
| 開発 | [193 empty] | ,
|  | ユーザー要件定義 | [192 empty] | ,
|  | 1 | ユーザー要件検討 |  | システムイメージを具体化し、ユーザー要件を検討する。 | 佐藤 |  | 2023-05-09 | 2023-05-18 | [185 empty] | , | bar: ５月 9 月 to ５月 13 金; ５月 16 月 to ５月 18 水
|  | 2 | ユーザー要件説明・内容確認 |  | ベンダーにユーザー要件を説明し、内容検討を行う。 | 山田 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | [185 empty] | , | bar: ５月 19 木 to ５月 20 金
|  | 3 | ユーザー要件確定 |  | ユーザー要件を確定する。 | 山田 |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 | [185 empty] | , | bar: ５月 20 金
|  | システム要件定義 | [192 empty] | ,
|  | 1 | システム要件検討 |  | ユーザー要件をもとにシステム要件を検討する。 | ベンダー〇〇様 |  | 2023-05-23 | 2023-05-27 | [185 empty] | , | bar: ５月 23 月 to ５月 27 金
|  | 2 | システム要件説明・内容確認 |  | ベンダーからシステム要件を説明してもらい、内容検討を行う。 | ベンダー〇〇様 |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | [185 empty] | , | bar: ５月 30 月 to ５月 31 火
|  | 3 | システム要件確定 |  | システム要件を確定する。 | 山田＋ベンダー〇〇様 |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [185 empty] | , | bar: ５月 31 火
|  | 概算費用（工数）見積もり | [192 empty] | ,
|  | 1 | 概算費用・工数見積もり |  | ユーザー要件、システム要件をもとに概算費用・工数を見積もる。 | ベンダー〇〇様 |  | 2023-06-01 | 2023-06-03 | [185 empty] | , | bar: 6月 1 水 to 6月 3 金
|  | 2 | 概算費用・工数提示 |  | ベンダーから概算費用・工数の提示を受ける。 | ベンダー〇〇様 |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 | [185 empty] | , | bar: 6月 6 月
,
|  | 基本設計（外部設計） | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 詳細設計（内部設計） | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 運用設計 | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 詳細費用（工数）見積もり | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | インフラ環境構築 | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 開発・プログラミング | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 単体テスト | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 結合テスト | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 運用テスト | [192 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
| 本番切替 | [193 empty] | ,
|  | 本番切替判断 | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 利用者説明 | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | システム切替 | [192 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
| 通常利用 | [193 empty] | ,
|  | 通常利用 | [192 empty] | ,
,
,
,
|  | 稼働結果報告 | [192 empty] | ,
,
,
,
,
,
,
,
, | , |  |  | , | , | , |  | , | , | , | , | [183 empty] | , | bar: 2022年4月 1 金 to 9月 30 金
開発準備
開発
本番切替
通常利用
社長説明完了
ベンダー選定完了
要件定義完了
開発完了
テスト完了
切替日
結果報告会
本日