## テンプレート
〇〇業務工数表 | [9 empty] | １人日：８時間、１人月：２０日 にて計算
分類 | 作業明細 | 作業内容 | １回あたり 作業時間 | 数 | 総作業 時間 | 分類ごと工数 |  | 総工数
|  |  | (時間) | (回,人) | (時間) | (時間) | (人日) | (時間) | (人日) | (人月)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0

## サンプル
〇〇システム開発工数 | [9 empty] | １人日：８時間、１人月：２０日 にて計算
分類 | 作業明細 | 作業内容 | １回あたり 作業時間 | 数 | 総作業 時間 | 分類ごと工数 |  | 総工数
|  |  | (時間) | (回,人) | (時間) | (時間) | (人日) | (時間) | (人日) | (人月)
設計 | 画面設計・メンバー打ち合わせ | 画面に関する仕様検討、及びメンバー間での打ち合わせ(４回開催) | 2 | 4 | 8 | 36 | 4.5 | 250 | 31.25 | 1.5625
| 打ち合わせ結果まとめ・設計書へ反映 | 打ち合わせ結果をまとめ、設計書へ反映する | 4 | 1 | 4
| 機能設計・メンバー打ち合わせ | 機能に関する仕様検討、及びメンバー間での打ち合わせ(４回開催) | 2 | 4 | 8
| 打ち合わせ結果まとめ・設計書へ反映 | 打ち合わせ結果をまとめ、設計書へ反映する | 4 | 1 | 4
| ハードウェア仕様設計・ メンバー打ち合わせ | ハードウェア環境に関する仕様検討、 及びメンバー間での打ち合わせ(４回開催) | 2 | 4 | 8
| 打ち合わせ結果まとめ・設計書へ反映 | 打ち合わせ結果をまとめ、設計書へ反映する | 4 | 1 | 4
開発 | プログラミング | 〇〇機能に関するプログラミング(PGM数:10本) | 8 | 10 | 80 | 108 | 13.5
| 内部レビュー | プログラミング仕様に関して、 内部有識者レビュー(PGM作成者＋有識者：２名参加) | 4 | 3 | 12
| 環境構築 | ハードウェア実行環境の構築 | 16 | 1 | 16
テスト | 単体テスト | 〇〇機能に関する単体テスト(PGM数:10本) | 8 | 10 | 80 | 106 | 13.25
| テスト結果レビュー | 単体テスト結果のレビュー(テスト担当者＋有識者：２名参加) | 2 | 3 | 6
| 結合テスト | 〇〇機能の結合テスト | 4 | 1 | 4
| テスト結果レビュー | 結合テスト結果のレビュー(テスト担当者＋有識者：２名参加) | 2 | 3 | 6
| 運用テスト | 〇〇機能の運用テスト | 4 | 1 | 4
| テスト結果レビュー | 運用テスト結果のレビュー(テスト担当者＋有識者：２名参加) | 2 | 3 | 6